## Sheet1
NO | Task | Days | Cummulative | Cumm.PV | Agile | Total | Week | Days | Cumm. | Tasks | WPV | Actual
1 | Plan | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 5 | 1, 2 | 4 | 1
2 | Design A | 1 | 2 | 4 | 1 | 48 | 2 | - | 5 | - | 4 | 1
3 | Code A | 10 | 12 | 24 | 1 | 38 | 3 | 5 | 10 | - | 4 | 1
4 | Compile A | 5 | 17 | 34 | 1 | 33 | 4 | 5 | 15 | 3,4 | 34 | 24
5 | Test A | 8 | 25 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | - | 34 | 30
6 | Design B | 1 | 26 | 52 | 25 | 24 | 6 | 5 | 25 | 5 | 50 | 36
7 | Code B | 3 | 29 | 58 | 25 | 21 | 7 | 5 | 30 | 6,7 | 58 | 42
8 | Compile B | 3 | 32 | 64 | 25 | 18 | 8 | 4 | 34 | 8 | 64 | 48
9 | Test B | 3 | 35 | 70 | 70 | 15 | 9 | 5 | 39 | 9,10 | 72 | 54
10 | Design C | 1 | 36 | 72 | 70 | 14 | 10 | 4 | 43 | 11 | 86 | 60
11 | Code C | 7 | 43 | 86 | 70 | 7 | 11 | 4 | 47 | 12 | 91 | 66
12 | Compile C | 3 | 46 | 92 | 70 | 4 | 12 | 3 | 50 | 13,14 | 100 | 72
13 | Test C | 3 | 49 | 98 | 98 | 1 | 13 |  |  |  |  | 78
14 | Reflect | 1 | 50 | 100 | 100 | 0 | 14 |  |  |  |  | 84
|  | 50 |  |  | PBS |  | 15 |  |  |  |  | 90
[5 empty] | Product Backlog |  | 16 |  |  |  |  | 96
[5 empty] | completion rate | 6 | six sigma
Velocity
Burn down rate
Burn up rate